## Unit
Unit id | Phases | Building | Unit | Type | SqFt | Condition | Comments | Move-out | DV | Move-in | DTBR | Nvm | DTBReady | Status | 2025-10-25
P-5 / Bld-1 / U-210 | 5 | 1 | 210 | 2 bed | 1015 | good |  | 2025-10-01 | 24 | 2025-10-23 | 2 | MOVE IN | 2025-10-09 | ready
P-5 / Bld-2 / U-210 | 5 | 2 | 210 | 5 bed | 1015 |  |  | 2025-10-02 | 23 |  |  | VACANT | 2025-10-10 | currently work
P-5 / Bld-3 / U-210 | 5 | 3 | 210 | 8 bed | 1015 |  |  | 2025-10-03 | 22 |  |  | VACANT | 2025-10-11
P-5 / Bld-1 / U-210 | 5 | 1 | 210 | 11 bed | 1015 |  |  | 2025-10-04 | 21 |  |  | VACANT | 2025-10-12
P-5 / Bld-2 / U-210 | 5 | 2 | 210 | 14 bed | 1015 |  |  | 2025-10-05 | 20 |  |  | VACANT | 2025-10-13
P-5 / Bld-3 / U-210 | 5 | 3 | 210 | 17 bed | 1015 |  |  | 2025-10-06 | 19 |  |  | VACANT | 2025-10-14
P-7 / Bld-1 / U-151 | 7 | 1 | 151 | 3 bed | 1015 | good |  | 2025-10-07 | 18 |  |  | VACANT | 2025-10-15
P-7 / Bld-2 / U-210 | 7 | 2 | 210 | 6 bed | 1015 |  |  | 2025-10-08 | 17 |  |  | VACANT | 2025-10-16
P-7 / Bld-3 / U-210 | 7 | 3 | 210 | 9 bed | 1015 |  |  | 2025-10-09 | 16 |  |  | VACANT | 2025-10-17
P-7 / Bld-1 / U-210 | 7 | 1 | 210 | 12 bed | 1015 |  |  | 2025-10-10 | 15 |  |  | VACANT | 2025-10-18
P-7 / Bld-3 / U-210 | 7 | 3 | 210 | 15 bed | 1015 |  |  | 2025-10-11 | 14 |  |  | VACANT | 2025-10-19
P-8 / Bld-3 / U-210 | 8 | 3 | 210 | 4 bed | 1015 |  |  | 2025-10-12 | 13 |  |  | VACANT | 2025-10-20
P-8 / Bld-1 / U-210 | 8 | 1 | 210 | 7 bed | 1015 |  |  | 2025-10-13 | 12 |  |  | VACANT | 2025-10-21
P-8 / Bld-2 / U-210 | 8 | 2 | 210 | 10 bed | 1015 |  |  | 2025-10-14 | 11 |  |  | VACANT | 2025-10-22
P-8 / Bld-3 / U-210 | 8 | 3 | 210 | 13 bed | 1015 |  |  | 2025-10-15 | 10 |  |  | VACANT | 2025-10-23
P-8 / Bld-1 / U-210 | 8 | 1 | 210 | 16 bed | 1015 |  |  | 2025-10-16 | 9 |  |  | VACANT | 2025-10-24

## Task
Unit ID | Inpections | Inspection Date | Inspection Status | Bids Make Ready | Bid Carpet | Bids Date | Bids Status | Paint | Paint Date | Task Status | Make ready | MR date | Vendor / Employee | Task Status | HK | HK Date | HK Status | Flooring / Carpet | F/C Date | F/C Status | Other Task | Other Task Date | Other Task Status | Other Task 2 | O/T Date | O/T Status | Final walk | Final Walk Status | Final walk Date
P-5 / Bld-1 / U-210 |  | 2025-10-02 |  |  |  | 2025-10-02 |  |  | 2025-10-03 |  |  | 2025-10-06 |  |  |  | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-08 |  |  | 2025-10-09 |  |  | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-13 | 1900-01-09
P-5 / Bld-2 / U-210 |  | 2025-10-03 |  |  |  | 2025-10-03 |  |  | 2025-10-06 |  |  | 2025-10-07 |  |  |  | 2025-10-08 |  |  | 2025-10-09 |  |  | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 | #VALUE!
P-5 / Bld-3 / U-210 |  | 2025-10-06 |  |  |  | 2025-10-06 |  |  | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-08 |  |  |  | 2025-10-09 |  |  | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-15
P-5 / Bld-1 / U-210 |  | 2025-10-06 |  |  |  | 2025-10-06 |  |  | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-08 |  |  |  | 2025-10-09 |  |  | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-15
P-5 / Bld-2 / U-210 |  | 2025-10-06 |  |  |  | 2025-10-06 |  |  | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-08 |  |  |  | 2025-10-09 |  |  | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-15
P-5 / Bld-3 / U-210 |  | 2025-10-07 |  |  |  | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-08 |  |  | 2025-10-09 |  |  |  | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-16
P-7 / Bld-1 / U-151 |  | 2025-10-08 |  |  |  | 2025-10-08 |  |  | 2025-10-09 |  |  | 2025-10-10 |  |  |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-16 |  |  | 2025-10-17
P-7 / Bld-2 / U-210 |  | 2025-10-09 |  |  |  | 2025-10-09 |  |  | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-13 |  |  |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-16 |  |  | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-20
P-7 / Bld-3 / U-210 |  | 2025-10-10 |  |  |  | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 |  |  |  | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-16 |  |  | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-20 |  |  | 2025-10-21
P-7 / Bld-1 / U-210 |  | 2025-10-13 |  |  |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-15 |  |  |  | 2025-10-16 |  |  | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-20 |  |  | 2025-10-21 |  |  | 2025-10-22
P-7 / Bld-3 / U-210 |  | 2025-10-13 |  |  |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-15 |  |  |  | 2025-10-16 |  |  | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-20 |  |  | 2025-10-21 |  |  | 2025-10-22
P-8 / Bld-3 / U-210 |  | 2025-10-13 |  |  |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-15 |  |  |  | 2025-10-16 |  |  | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-20 |  |  | 2025-10-21 |  |  | 2025-10-22
P-8 / Bld-1 / U-210 |  | 2025-10-14 |  |  |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-16 |  |  |  | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-20 |  |  | 2025-10-21 |  |  | 2025-10-22 |  |  | 2025-10-23
P-8 / Bld-2 / U-210 |  | 2025-10-15 |  |  |  | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-16 |  |  | 2025-10-17 |  |  |  | 2025-10-20 |  |  | 2025-10-21 |  |  | 2025-10-22 |  |  | 2025-10-23 |  |  | 2025-10-24
P-8 / Bld-3 / U-210 |  | 2025-10-16 |  |  |  | 2025-10-16 |  |  | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-20 |  |  |  | 2025-10-21 |  |  | 2025-10-22 |  |  | 2025-10-23 |  |  | 2025-10-24 |  |  | 2025-10-27
P-8 / Bld-1 / U-210 |  | 2025-10-17 |  |  |  | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-20 |  |  | 2025-10-21 |  |  |  | 2025-10-22 |  |  | 2025-10-23 |  |  | 2025-10-24 |  |  | 2025-10-27 |  |  | 2025-10-28

## Sheet3
type | employees | vendor
vendor | miguel | road runner
In house | juan | ventuRA
freddie